## Planilha1
ID | Requisistos: | Classificação: | Tamanho: | Ordem de execução: | Sprint: | Total:
Sprint 1
RF1 | Estipular as necessidades e funcionalidades do Product Backlog em relação ao público alvo. | Essencial | 8 | 1 | dd-mm
RF2 | Configurar e Organizar o GitHub do Projeto. | Essencial | 3 | 2 | dd-mm
RF3 | Criação do protótipo do Site Institucional que contém as páginas: "index.html", "about-me.html", "my-works.html", "store.html", "login.html", "cadastro.html", "admin-page.html". | Essencial | 8 | 3 | dd-mm | 19
Sprint 2
RF4 | Desenvolver o Banco de Dados que contém as tabelas: "usuario", "comissoes", "tipoComissoes" e "preferenciaArtistica". | Essencial | 8 | 4 | dd-mm
RF6 | Desenvolver o metódo onde a venda de comissões de desenhos será feita. | Importante | 5 | 6 | dd-mm
RF9 | Criar o site com suas páginas para acesso as informações do projeto e dos produtos (Front-End). | Essencial | 13 | 9 | dd-mm | 26
Sprint 3
RF11 | Criar lógica para verificar Cadastros e Logins (Back-End). | Essencial | 13 | 11 | dd-mm
RF11 | Criar lógica para verificar a validação dos envios das comissões. (Back-End). | Essencial | 13 | 11 | dd-mm
RF12 | Implementar API para cadastro e login automaticos ao site. | Importante | 13 | 12 | dd-mm
RF13 | Manipular a inserção das comissões no site. | Essencial | 21 | 13 | dd-mm
RF14 | Apresentar esses dados coletados no banco de dados. | Essencial | 13 | 14 | dd-mm | 68
RF15 | Apresentar o projeto para a banca. | Essencial | 8 | 15 | dd-mm | 126